## 测试报告
智库手机版-测试报告
产品名称： | IWAYS | 测试人员： | 陈慧娟、谢嘉庆 | 测试周期： | 2019-09-01
功能名称： | IW小程序-产品研究 | 产品负责人： | 潘烨 | 版本号： | v2.0
功能测试结果： | 测试通过
数据校验结果： | 测试通过
一、测试总结： 1）本轮测试共发现缺陷46个； 2）所有问题均已解决； 3）缺陷解决情况：已修复41个，BUG修复率89.1%； 4）缺陷严重级别：严重的bug有12个，一般的34个，严重及以上占26.1%； 5）缺陷分类情况：功能性bug有41个，界面3个，算法1个，兼容1个，主要为功能、界面占95.6%； 二、本轮测试范围： 1）IWAYS小程序（新车上市、PVA分析、生命周期）功能模块 三、说明： 1）测试通过标准：“致命”、“严重”问题都已修复且“一般”未解决问题不大于3个。 2）Web端兼容性测试针对谷歌、IE9及以上版本浏览器。 3）此次缺陷统计未包含日、英文翻译。 4）此报告只针对功能逻辑、数据准确性，不包含性能测试。 5）数据校验部分测试内容为数据ETL处理过程的准确性校验。 6）sheet“缺陷情况”为JIRA导出的本次测试的BUG详情。 结论：本轮测试通过，无需再进行下一轮测试。
缺陷解决情况
[6 empty] | 解决情况 | 数量 | 占比 | 总计
[6 empty] | 已解决 | 42 | 87.5% | 48
[6 empty] | 未解决 | 3 | 6.25%
[6 empty] | 重复问题 | 0 | 0%
[6 empty] | 不作修复 | 2 | 4.167%
[6 empty] | 无法重现 | 1 | 2.083%
[6 empty] | 分析： | 缺陷修复率： | 87.5%
[7 empty] | 未解决问题： | 6个
缺陷严重级别
[6 empty] | 严重级别 | 数量 | 占比 | 总计
[6 empty] | 4 致命 | 0 | 0% | 48
[6 empty] | 3 严重 | 13 | 27.08%
[6 empty] | 2 一般 | 35 | 72.92%
[6 empty] | 1 轻微 | 0 | 0%
[6 empty] | 分析： | 发现的缺陷总数为: |  | 48个
[7 empty] | 严重及以上缺陷占: |  | 27.08%
缺陷分类情况
[6 empty] | 分类 | 数量 | 占比 | 总计
[6 empty] | 功能 | 43 | 89.58% | 48
[6 empty] | 界面 | 3 | 6.25%
[6 empty] | 算法 | 1 | 2.083%
[6 empty] | 数据 | 0 | 0%
[6 empty] | 兼容 | 1 | 2.083%
[6 empty] | 建议 | 0 | 0%
[6 empty] | 分析： | 功能/界面/算法 BUG: |  | 47个
[7 empty] | 功能/界面/算法 占比: |  | 97.92%
缺陷当前状态
[6 empty] | 分类 | 数量 | 占比 | 总计
[6 empty] | 关闭 | 45 | 93.75% | 48
[6 empty] | 打开 | 2 | 4.167%
[6 empty] | 重新打开 | 0 | 0%
[6 empty] | 已修复 | 1 | 2.083%
[6 empty] | 挂起 | 0 | 0%
[6 empty] | 拒绝 | 0 | 0%
[6 empty] | 分析： | 发现的缺陷总数为: |  | 48个
[7 empty] | 未关闭的缺陷数为: |  | 3个

## 缺陷情况
项目 | 标识 | 主题 | 模块 | 报告人 | 经办人 | 最后解决人 | 创建 | 状态 | 解决结果 | 优先级 | 严重程度 | 缺陷分类 | 发现版本
i-ways平台产品研发 | IW-3295 | 小程序2.0-首次登录小程序，进到pva分析页面，加载失败，提示无法访问服务器的问题 | IW小程序 | 谢嘉庆 | 曹刚 |  | 2019/九月/18 02:52 下午 | 打开 | 未解决 | 重要 | 2 一般 | 功能 | IW小程序 V2.0
i-ways平台产品研发 | IW-3294 | 小程序2.1-体验版与正式版都在最近使用列表时，导致登录绑定异常问题 | IW小程序 | 谢嘉庆 | 谢嘉庆 | 欧楚伦 | 2019/九月/18 02:49 下午 | 已修复 | 已解决 | 重要 | 2 一般 | 功能 | IW小程序 V2.0
i-ways平台产品研发 | IW-3292 | 小程序2.0-pva分析-本品车型VS竞品车型-点击更多，弹出车型选择框缺少逻辑 | IW小程序 | 谢嘉庆 | 谢嘉庆 | 伍宇轩 | 2019/九月/17 10:33 上午 | 关闭 | 已解决 | 重要 | 2 一般 | 功能 | IW小程序 V2.0
i-ways平台产品研发 | IW-3289 | 小程序--PVA分析主页--更多--选择子车型之后预览pva，无法左滑 | IW小程序 | 曹刚 | 黄锦鸿 |  | 2019/九月/16 06:50 下午 | 打开 | 未解决 | 重要 | 3 严重 | 功能 | IW小程序 V2.0
i-ways平台产品研发 | IW-3288 | 小程序2.0-公共组件选择车型-最多只能选择10个车型 | IW小程序 | 谢嘉庆 | 谢嘉庆 | 欧楚伦 | 2019/九月/16 11:36 上午 | 关闭 | 已解决 | 重要 | 2 一般 | 功能 | IW小程序 V2.0
i-ways平台产品研发 | IW-3285 | PVA分析选择更多，选择车型报错，请求超时 | IW小程序 | 陈慧娟 | 陈慧娟 | 曹刚 | 2019/九月/16 10:35 上午 | 关闭 | 已解决 | 立刻解决 | 3 严重 | 功能 | IW小程序 V2.0
i-ways平台产品研发 | IW-3284 | 小程序2.0-生命周期-更多-选择车型后，设置首先显示，接口响应太慢 | IW小程序 | 谢嘉庆 | 谢嘉庆 | 曹刚 | 2019/九月/16 10:26 上午 | 关闭 | 已解决 | 重要 | 2 一般 | 功能 | IW小程序 V2.0
i-ways平台产品研发 | IW-3283 | 小程序2.0-公共主键，左滑显示删除按钮，灵敏度应该为水平左滑才显示删除按钮，上下倾斜滑动时，不要出现删除按钮 | IW小程序 | 谢嘉庆 | 谢嘉庆 | 欧楚伦 | 2019/九月/16 10:16 上午 | 关闭 | 未解决 | 重要 | 2 一般 | 功能 | IW小程序 V2.0
i-ways平台产品研发 | IW-3280 | 没有型号的车型，即没有节点变化的存在，加文案 | IW小程序 | 陈慧娟 | 陈慧娟 | 黄锦鸿 | 2019/九月/12 05:53 下午 | 关闭 | 已解决 | 重要 | 2 一般 | 界面 | IW小程序 V2.0
i-ways平台产品研发 | IW-3279 | 小程序2.0-选择车型后-到结果页，左滑显示首页显示按钮，不点击，直接X掉弹框，下次再选择车型后，结果弹框会默认显示首页显示按钮 | IW小程序 | 谢嘉庆 | 谢嘉庆 | 黄锦鸿 | 2019/九月/12 05:20 下午 | 关闭 | 已解决 | 重要 | 2 一般 | 功能 | IW小程序 V2.0
i-ways平台产品研发 | IW-3277 | 计算车型价格时，不需要过滤没有pv值的型号，这些型号有销量和价格就应该参与计算 | IW小程序 | 陈慧娟 | 陈慧娟 | 曹刚 | 2019/九月/12 04:52 下午 | 关闭 | 已解决 | 重要 | 3 严重 | 算法 | IW小程序 V2.0
i-ways平台产品研发 | IW-3276 | 小程序2.0-清缓存后，首次pva分和生命周期、管理收藏页面，会闪现删除按钮 | IW小程序 | 谢嘉庆 | 谢嘉庆 | 欧楚伦 | 2019/九月/12 04:42 下午 | 关闭 | 已解决 | 重要 | 2 一般 | 功能 | IW小程序 V2.0
i-ways平台产品研发 | IW-3275 | 小程序2.0-生命周期概览-更多-选择车型后，设置显示到首页，回到概览页面，左滑没有显示删除按钮 | IW小程序 | 谢嘉庆 | 谢嘉庆 | 黄锦鸿 | 2019/九月/12 04:38 下午 | 关闭 | 无法重现 | 重要 | 2 一般 | 功能 | IW小程序 V2.0
i-ways平台产品研发 | IW-3274 | 小程序2.0-生命周期、pva分析-更多-选择车型后的bug | IW小程序 | 谢嘉庆 | 谢嘉庆 | 曹刚 | 2019/九月/12 04:33 下午 | 关闭 | 已解决 | 立刻解决 | 3 严重 | 功能 | IW小程序 V2.0
i-ways平台产品研发 | IW-3273 | 如图，已隐藏数值，点中的柱图和上方还显示数值 | IW小程序 | 陈慧娟 | 陈慧娟 | 黄锦鸿 | 2019/九月/12 12:15 下午 | 关闭 | 不作修复 | 低优先级 | 2 一般 | 界面 | IW小程序 V2.0
i-ways平台产品研发 | IW-3272 | 小程序2.0-pva分析-概览页 | IW小程序 | 谢嘉庆 | 谢嘉庆 | 伍宇轩 | 2019/九月/12 12:14 下午 | 关闭 | 已解决 | 重要 | 2 一般 | 功能 | IW小程序 V2.0
i-ways平台产品研发 | IW-3271 | 如图，新车上市能源类型中，节点变化的排列顺序错乱，与需求不符 | IW小程序 | 陈慧娟 | 陈慧娟 | 任东冀 | 2019/九月/12 12:12 下午 | 关闭 | 已解决 | 重要 | 2 一般 | 界面 | IW小程序 V2.0
i-ways平台产品研发 | IW-3270 | 如图，本年与去年同期的位置顺序反了 | IW小程序 | 陈慧娟 | 陈慧娟 | 任东冀 | 2019/九月/12 12:02 下午 | 关闭 | 已解决 | 重要 | 2 一般 | 功能 | IW小程序 V2.0
i-ways平台产品研发 | IW-3269 | 结果页指数异常 | IW小程序 | 陈慧娟 | 陈慧娟 | 曹刚 | 2019/九月/12 11:56 上午 | 关闭 | 已解决 | 重要 | 3 严重 | 功能 | IW小程序 V2.0
i-ways平台产品研发 | IW-3268 | 车型对比车型指数对不上 | IW小程序 | 陈慧娟 | 陈慧娟 | 曹刚 | 2019/九月/12 11:55 上午 | 关闭 | 已解决 | 重要 | 3 严重 | 功能 | IW小程序 V2.0
i-ways平台产品研发 | IW-3267 | 小程序2.0-生命周期-更多-选择车型后，跳转至结果页，结果页显示的车型产品动作顺序不正确 | IW小程序 | 谢嘉庆 | 谢嘉庆 | 伍宇轩 | 2019/九月/12 11:50 上午 | 关闭 | 已解决 | 立刻解决 | 2 一般 | 功能 | IW小程序 V2.0
i-ways平台产品研发 | IW-3264 | 本品对比竞品，未设置关注车型时，要提示，文案如下图 | IW小程序 | 陈慧娟 | 陈慧娟 | 黄锦鸿 | 2019/九月/11 04:23 下午 | 关闭 | 已解决 | 重要 | 2 一般 | 功能 | IW小程序 V2.0
i-ways平台产品研发 | IW-3263 | 小程序2.0-pva分析-本品车型VS竞品车型-更多-选择车型组之后，跳到结果页，设置推送到首页，推送不成功 | IW小程序 | 谢嘉庆 | 谢嘉庆 | 黄锦鸿 | 2019/九月/11 03:52 下午 | 关闭 | 已解决 | 重要 | 3 严重 | 功能 | IW小程序 V2.0
i-ways平台产品研发 | IW-3262 | 如图，我的关注车型改变了，首页和本竞品车型对比页，车型没有刷新 | IW小程序 | 陈慧娟 | 陈慧娟 | 黄锦鸿 | 2019/九月/11 03:42 下午 | 关闭 | 已解决 | 立刻解决 | 3 严重 | 功能 | IW小程序 V2.0
i-ways平台产品研发 | IW-3261 | 如图，pva分析，车型对比车型时，点击更多报错 | IW小程序 | 陈慧娟 | 陈慧娟 | 黄锦鸿 | 2019/九月/11 03:22 下午 | 关闭 | 已解决 | 重要 | 2 一般 | 功能 | IW小程序 V2.0
i-ways平台产品研发 | IW-3260 | 小程序2.0-生命周期-车型生命周期概览-更多-选择车型后，设置显示在首页报错，前端传值不正确 | IW小程序 | 谢嘉庆 | 谢嘉庆 | 黄锦鸿 | 2019/九月/11 02:55 下午 | 关闭 | 已解决 | 重要 | 3 严重 | 功能 | IW小程序 V2.0
i-ways平台产品研发 | IW-3259 | 小程序2.0-生命周期-车型生命周期概览-删除车型后，没有取消推送至首页状态 | IW小程序 | 谢嘉庆 | 谢嘉庆 | 伍宇轩 | 2019/九月/11 02:27 下午 | 关闭 | 已解决 | 重要 | 2 一般 | 功能 | IW小程序 V2.0
i-ways平台产品研发 | IW-3256 | 小程序2.0-pva分析-上险数和TP价格位置固定，不随上下滑动而移动 | IW小程序 | 谢嘉庆 | 谢嘉庆 | 黄锦鸿 | 2019/九月/10 02:57 下午 | 关闭 | 已解决 | 重要 | 2 一般 | 功能 | IW小程序 V2.0
i-ways平台产品研发 | IW-3252 | 小程序2.0-车型生命周期概览显示规范 | IW小程序 | 谢嘉庆 | 谢嘉庆 | 黄锦鸿 | 2019/九月/10 11:24 上午 | 关闭 | 不作修复 | 重要 | 2 一般 | 功能 | IW小程序 V2.0
i-ways平台产品研发 | IW-3251 | 小程序2.0-车型生命周期概览-车型的产品动作排序不正确 | IW小程序 | 谢嘉庆 | 谢嘉庆 | 伍宇轩 | 2019/九月/10 11:21 上午 | 关闭 | 已解决 | 重要 | 2 一般 | 功能 | IW小程序 V2.0
i-ways平台产品研发 | IW-3250 | 小程序2.0-选择车型-首次点击搜索框，输入框弹出后又收起， | IW小程序 | 谢嘉庆 | 谢嘉庆 | 欧楚伦 | 2019/九月/10 11:12 上午 | 关闭 | 已解决 | 重要 | 2 一般 | 功能 | IW小程序 V2.0
i-ways平台产品研发 | IW-3249 | 小程序2.0-选择车型后的结果页的bug | IW小程序 | 谢嘉庆 | 谢嘉庆 | 黄锦鸿 | 2019/九月/10 11:09 上午 | 关闭 | 已解决 | 重要 | 2 一般 | 功能 | IW小程序 V2.0
i-ways平台产品研发 | IW-3248 | 小程序2.0-每次点击新车上市、pva分析、生命周期都应该刷新页面数据 | IW小程序 | 谢嘉庆 | 谢嘉庆 | 黄锦鸿 | 2019/九月/10 10:42 上午 | 关闭 | 已解决 | 重要 | 2 一般 | 功能 | IW小程序 V2.0
i-ways平台产品研发 | IW-3247 | 小程序2.0-生命周期、pva分析-删除概览车型，删除不成功 | IW小程序 | 谢嘉庆 | 谢嘉庆 | 黄锦鸿 | 2019/九月/10 10:39 上午 | 关闭 | 已解决 | 重要 | 3 严重 | 功能 | IW小程序 V2.0
i-ways平台产品研发 | IW-3246 | 小程序2.0-生命周期-点击更多，选择车型后，点击确定，没有跳转至结果页 | IW小程序 | 谢嘉庆 | 谢嘉庆 | 黄锦鸿 | 2019/九月/10 10:38 上午 | 关闭 | 已解决 | 立刻解决 | 3 严重 | 功能 | IW小程序 V2.0
i-ways平台产品研发 | IW-3245 | 小程序2.0-新车上市-细分市场新车统计对比-同比数值没有 加% | IW小程序 | 谢嘉庆 | 谢嘉庆 | 黄锦鸿 | 2019/九月/10 10:08 上午 | 关闭 | 已解决 | 重要 | 2 一般 | 功能 | IW小程序 V2.0
i-ways平台产品研发 | IW-3244 | 小程序2.0-我的收藏-我的收藏页面不要有新增按钮 | IW小程序 | 谢嘉庆 | 谢嘉庆 | 欧楚伦 | 2019/九月/10 10:04 上午 | 关闭 | 已解决 | 重要 | 2 一般 | 功能 | IW小程序 V2.0
i-ways平台产品研发 | IW-3243 | 小程序2.0-管理收藏-点击管理收藏按钮，页面应该跳转到我的收藏页面 | IW小程序 | 谢嘉庆 | 谢嘉庆 | 黄锦鸿 | 2019/九月/10 10:03 上午 | 关闭 | 已解决 | 立刻解决 | 3 严重 | 功能 | IW小程序 V2.0
i-ways平台产品研发 | IW-3241 | 预测节点显示时间不对 | IW小程序 | 陈慧娟 | 陈慧娟 | 伍宇轩 | 2019/九月/09 03:26 下午 | 关闭 | 已解决 | 重要 | 2 一般 | 功能 | IW小程序 V2.0
i-ways平台产品研发 | IW-3240 | 生命周期，历史节点顺序反了 | IW小程序 | 陈慧娟 | 陈慧娟 | 伍宇轩 | 2019/九月/09 03:15 下午 | 关闭 | 已解决 | 重要 | 2 一般 | 功能 | IW小程序 V2.0
i-ways平台产品研发 | IW-3238 | 小程序2.0-生命周期-概览显示的车型最多显示五个 | IW小程序 | 谢嘉庆 | 谢嘉庆 | 伍宇轩 | 2019/九月/09 02:10 下午 | 关闭 | 已解决 | 重要 | 2 一般 | 功能 | IW小程序 V2.0
i-ways平台产品研发 | IW-3236 | 小程序2.0-新车上市-细分市场新车统计对比-点击图例：最新系统年1月~最新数据月、上年1月~同期月份，同比，没有隐藏 | IW小程序 | 谢嘉庆 | 谢嘉庆 | 黄锦鸿 | 2019/九月/09 10:26 上午 | 关闭 | 已解决 | 重要 | 2 一般 | 功能 | IW小程序 V2.0
i-ways平台产品研发 | IW-3233 | 小程序2.0-pva分析-本品车型VS细分市场 细分市场返回的名称不正确 | IW小程序 | 谢嘉庆 | 谢嘉庆 | 伍宇轩 | 2019/九月/06 10:42 上午 | 关闭 | 已解决 | 立刻解决 | 2 一般 | 功能 | IW小程序 V2.0
i-ways平台产品研发 | IW-3230 | 细分市场统计，点击展开后，20191-9的点击状态反了 | IW小程序 | 陈慧娟 | 陈慧娟 | 黄锦鸿 | 2019/九月/04 05:16 下午 | 关闭 | 已解决 | 立刻解决 | 2 一般 | 功能 | IW小程序 V2.0
i-ways平台产品研发 | IW-3229 | 百分比值统一保留一位，新车上市细分市场-图例上细分市场的同比还是两位小数 | IW小程序 | 陈慧娟 | 陈慧娟 | 黄锦鸿 | 2019/九月/04 05:11 下午 | 关闭 | 已解决 | 重要 | 2 一般 | 功能 | IW小程序 V2.0
i-ways平台产品研发 | IW-3228 | 小程序2.0-新车上市-整体市场新车统计与占比 | IW小程序 | 谢嘉庆 | 谢嘉庆 | 黄锦鸿 | 2019/九月/04 03:32 下午 | 关闭 | 已解决 | 立刻解决 | 2 一般 | 功能 | IW小程序 V2.0
i-ways平台产品研发 | IW-3227 | 新车上市，点击柱图手机经常卡住不动，型号，vivox20安卓机 | IW小程序 | 陈慧娟 | 陈慧娟 | 黄锦鸿 | 2019/九月/04 02:38 下午 | 关闭 | 已解决 | 重要 | 2 一般 | 兼容 | IW小程序 V2.0
i-ways平台产品研发 | IW-3226 | 小程序2.0-新车上市-细分市场新车统计对比-点击展开更多细分市场bug | IW小程序 | 谢嘉庆 | 谢嘉庆 | 黄锦鸿 | 2019/九月/04 02:35 下午 | 关闭 | 已解决 | 立刻解决 | 3 严重 | 功能 | IW小程序 V2.0